## Sheet1
ID | TASK NAME | DuRATION | Star | Fini | Act | Act | Prede | Resp
|  | D / W | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3.7381 | 3.757 | 3.7759 | 3.7947 | 3.8136 | 3.8325 | 3.8514 | 3.8703 | 3.8892 | 3.908 | 3.9269 | 3.9458 | 3.9647 | 3.9836 | 4.0025 | 4.0213 | 4.0402 | 4.0591 | 4.078 | 4.0969 | 4.1158 | 4.1346 | 4.1535 | 4.1724 | 4.1913 | 4.2102 | 4.2291 | 4.2479 | 4.2668 | 4.2857 | 4.3046 | 4.3235 | 4.3424 | 4.3612 | 4.3801 | 4.399 | 4.4179 | 4.4368 | 4.4557 | 4.4745 | 4.4934 | 4.5123 | 4.5312 | 4.5501 | 4.569 | 4.5878 | 4.6067 | 4.6256 | 4.6445 | 4.6634 | 4.6823 | 4.7011 | 4.72 | 4.7389 | 4.7578 | 4.7767 | 4.7956 | 4.8144 | 4.8333 | 4.8522 | 4.8711 | 4.89 | 4.9089 | 4.9278 | 4.9466 | 4.9655 | 4.9844 | 5.0033 | 5.0222 | 5.0411 | 4.7956 | 4.8144 | 4.8333 | 4.8522 | 4.8711 | 4.89 | 4.9089 | 4.9278 | 4.9466 | 4.9655 | 4.9844 | 5.0033 | 5.0222 | 5.0411
1 | CONTRACT SIGNING | 1D
2 | PRE-INSTALLATION | 3W
SESSION
3 | CLIENT LIBRARY PROFILE | 3W
CREATION
4 | INSTALLATION | 2W
5 | TESTING AND SYSTEM | 2W
HANDOVER
6 | TRAINING
| البحث فى الفهرس العام | 1D
| أساسيات الفهرسة الآلية (مارك) | 2D
| الفهرسة | 1D
| التزويد | 1D
| الدوريات | 1D
| الإعارة | 1D
| إدارة وصيانة النظام | 2D
| دورة تنشيطية على نظام الفهرسة | 1D
| دورة تنشيطية على نظام الإعارة | 1D
| دورة تنشيطية على نظام الدوريات | 1D
| دورة تنشيطية على نظام التزويد | 1D
| دورة تنشيطية على | 1D
| إدارة وصيانة النظام | 1D
| Task | Critical task | [6 empty] | Progress
| EXPECTED TIME PLAN | [5 empty] | ID-2 = 4 TO 6 WEEKS, | [16 empty] | ID-3 = 2 TO 6 WEEKS, | [26 empty] | ID-4 = 2 TO 4 WEEKS, | [27 empty] | ID-5 = 2 WEEKS
ACML - EGYPT
M.U.S.T. GLOBAL ACTION PLAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MONTH 1
MONTH 4
MONTH 3
MONTH 2
15
16
ACML - EGYPT
"LIBRARIAN A" ACTION PLAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MONTH 1
MONTH 4
MONTH 3
MONTH 2
15
16
بعد فترة من تشغيل النظام
بعد فترة من تشغيل النظام
بعد فترة من تشغيل النظام
بعد فترة من تشغيل النظام
بعد فترة من تشغيل النظام
الأسبوع الأول بعد التركيب
الأسبوع الثانى بعد التركيب
الأسبوع الثانى بعد التركيب
الأسبوع الثالث بعد التركيب
الأسبوع الثالث بعد التركيب
الأسبوع الرابع بعد التركيب
الأسبوع الرابع بعد التركيب